## Sheet1
市托养中心内卫门、护理间木门更换及部分墙面修缮 工程招投标须知（公告）
1 | 招标人 | 宜兴市博爱家园残疾人托养中心
2 | 工程名称 | 市托养中心三楼内卫门、护理间木门更换及部分墙面修缮工程
3 | 建设地点 | 屺亭街道文庄村
4 | 工程规模、招标范围 | 内卫门、护理间木门更换及部分墙面修缮
5 | 发布公告报名时间 | 2020年10月26日-2020年10月30日
6 | 资金来源、资金落实 | 自筹 已落实
7 | 付款办法、最高限价 | 无预付款，工程竣工验收合格付总工程款90%，余款两年质保期满后付清，最高限价3.8917 万元。
8 | 计划工期及开竣工日 | 计划工期 10 天、自2020年11月3日开工至2020年11月12日竣工，中标人如拖延一天，按200元支付误期违约金。
9 | 质量要求及奖罚措施 | 工程质量达到合格工程，无质量违约金。
10 | 文明工地要求及奖罚措施 | 不要求创宜兴市市级以上文明工地，但施工过程中必须安全文明施工。
11 | 投标人资质要求及信誉、建造师要求 | 建筑工程总承包叁级(含装潢资质）以上，小型项目管理师或专业贰级以上注册建造师执业资格。
12 | 工程量清单、图纸 | 报名时领取工程量清单、图纸。
14 | 工程分包及联合体投标 | 不同意分包及不接受联合体。
15 | 评标办法 | 设定最高限价，下浮让利，合理低价中标。
16 | 合同价款的确定 | 合同价款按固定价确定（中标价）
17 | 投标文件提交、开标地点时间、联系人 | 开标地点市残疾人联合会四楼会议室 时间2020年11月2日下午14时 联系人： 徐正南 手机： 13915367917
18 | 符合性审查和资格审查要求提交的原件（复印件） | 1、投标人代表（法人代表或授权委托人和项目经理）的身份证明 2、法人代表人身份证明书 3、授权委托书（如授权） 4、营业执照（企业）、企业资质证书、安全生产许可证。
19 | 发布公告的媒介 | 1、本次招标公告同时在市残联门户网站发布。 2、本公告发布日期从2020年10月26日至2020年10月30日，本公告为第一次发布。
20 | 其他需知： 1、物价波动引起的价格调整不作调整。对于因变更等需要重新组价的项目，材料价格按照物价管理部门发布的变更实施时的宜兴地区材料指导价执行，没有指导价的按发承包双方等单位确认的宜兴地区市场信息价为准。 2、人工工资单价变化不作调整，对于因变更等需重新组价的项目，人工工资单价按江苏省住建厅发布的变更实施时的人工工资单价（含指导价，有区间的取其中值）执行，各类变更及新增项目的综合单价确定按宜政发（2017）13号文件规定执行，需重新组价的项目综合单价的让利率按中标价相对招标预标价同比例下浮结算。 3、招标人招标文件规定的开标时间和程序在残联四楼会议室举行开标会。 4、在符合性检查结束，投标文件解密之前，组织投标人进行抽签排序，除开标现场确定为无效投标外，按照其余投标人的数量进行。 5、抽取程序结束后进行投标文件解密直至开标结束，抽取的号码记录不因招投标当事人质疑投诉复议以及其他任何情况而改变。 6、评标委员会对进入评审的投标文件进行评审，评标委员会剔除无效投标，按投标人的排序确定中标人。 7、招标文件相关条款与本方法不一致的，以此为准。
招标单位：宜兴市博爱家园残疾人托养中心
2020-10-26